## Sprint 1
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
1 | TOM-6 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Le champ « prénom » est défini en format numérique : ne devrait-il pas être en format texte, comme le champ « nom » ? | ouvert | V.1
2 | TOM-6 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Tous les champs ne devraient-ils pas être obligatoire pour valider le formulaire avec le bouton suivant ? | ouvert | V.1
3 | TOM-6 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Comment gérer les gestions des erreurs par champ ? (message d'erreur ou champ en rouge) | ouvert | V.1
4 | TOM-6 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Ne faut-il pas intégrer un champ e-mail pour confirmer l'inscription auprès du nouvel utilisateur ? | ouvert | V.1
5 | TOM-6 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Le format du champ date est indiqué « JJ/MM.AAAA » : s'agit-il d'une coquille ? Le format standard attendu n'est-il pas « JJ/MM/AAAA » ? | ouvert | V.1
6 | TOM-6 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Ne faudrait-il pas un champ de confirmation de mot de passe avec un blocage si les deux mots de passe ne sont pas correspondant ? | ouvert | V.1
7 | TOM-6 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Ne faut-il pas prévoir un texte sous le champs mot de passe indiquant les critères pour la validation du mot de passe ? | ouvert | V.1
8 | TOM-6 | Fanny | Mineure | 2026-05-01 | Dans le champ date de naissance, il y a une icône de calendrier, il y a-t-il un calendrier qui s'ouvre ? | ouvert | V.1
9 | TOM-6 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | L'année de naissance ne doit pas être supérieure à 2007 pour un âge limite de 19 ans ? l'âge limite n'est-il pas de 18 ans ? | ouvert | V.1
10 | TOM-6 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Comment et où sont stockées les données saisies par l'utilisateur lors de la création de compte ? | ouvert | V.1
11 | TOM-7 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Quel est le format accepté pour les documents ? (pdf / jpeg / png ?) | ouvert | V.1
12 | TOM-7 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Quelle est la taille maximum autorisée par document ? | ouvert | V.1
13 | TOM-7 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Ne faut-il pas prévoir la possibilité de supprimer ou modifier un document ? | ouvert | V.1
14 | TOM-7 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Un message d'erreur est-il prévu pour le bloc "documents en cours de téléversement" si une erreur survient ? | ouvert | V.1
15 | TOM-8 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Quel est le système à double facteur prévu ? | ouvert | V.1
16 | TOM-8 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | L'appel à la brique SECU est défini en méthode GET, alors que les identifiants (nom / mot de passe) ne devraient pas transiter dans une requête GET pour des raisons de sécurité. Ne faut-il pas utiliser une méthode POST pour ce type de données sensibles ? | ouvert | V.1
17 | TOM-8 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Aucun cas d'erreur réseau n'est prévu : que se passe-t-il si l'URL ne répond pas ? | ouvert | V.1
18 | TOM-8 | Fanny | Mineure | 2026-05-01 | Quelle est la durée de validité (délai d'expiration) du code envoyé pour l'authentification à double facteur ? | ouvert | V.1
19 | TOM-8 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Quel comportement est attendu en cas d'échec de l'authentification à double facteur (code erroné, expiré, nombre de tentatives dépassé) ? | ouvert | V.1
20 | TOM-8 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | La spec mentionne l'envoi de « nouvelles informations de connexion » à la brique SECU après validation du 2FA : quelles données précisément sont transmises, et vers quelle URL ? | ouvert | V.1
21 | TOM-9 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Quel comportement est attendu lorsque le périphérique de l'utilisateur ne supporte pas la fonction biométrique (bouton masqué, désactivé, autre) ? | ouvert | V.1
22 | TOM-9 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Quels types de biométrie sont supportés par l'application (reconnaissance faciale, empreinte digitale, autre) ? | ouvert | V.1
23 | TOM-9 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Que se passe-t-il en cas d'échec ou de refus de la biométrie pour l'utilisateur ? | ouvert | V.1
24 | TOM-9 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Comment est gérée la demande d'accord pour la validation par biométrie avec l'utilisateur ? | ouvert | V.1

## Sprint 2
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
25 | TOM-10 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | L'URL appelée est définie en HTTP : ne faut-il pas la sécuriser en HTTPS ? | ouvert | V.1
26 | TOM-10 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Quel mode d'authentification est utilisé pour accéder à l'API de la Banque de France ? | ouvert | V.1
27 | TOM-10 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Comment garantit-on qu'aucune donnée d'authentification sensible ne transite en clair dans l'URL lors de l'appel à la BDF ? | ouvert | V.1
28 | TOM-10 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Comment les données récupérées via l'API BDF sont-elles nommées et structurées en base de données ? | ouvert | V.1
29 | TOM-10 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Il conviendra d'avoir une documentation pour le retour de la réponse de l'API. | ouvert | V.1
30 | TOM-10 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | À quel moment l'appel au service BDF est-il déclenché ? | ouvert | V.1
31 | TOM-10 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Comment sera géré le comportement si l'utilisateur n'a aucun compte référencé à la BDF ? | ouvert | V.1
32 | TOM-10 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Quel comportement est attendu en cas de retour en erreur (403, 500…) du service BDF ? | ouvert | V.1
33 | TOM-10 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Quel comportement est attendu côté utilisateur en cas de dépassement de la limite d'une requête toutes les 5 minutes ? | ouvert | V.1
34 | TOM-11 | Fanny | Majeure | 2026-05-01 | Comment le bouton « Rafraîchir » doit-il être géré au regard de la limite TOM-10 (une requête toutes les 5 minutes) : désactivé, bloqué avec message, ou autre ? | ouvert | V.1
35 | TOM-11 | Fanny | Critique | 2026-05-01 | Que se passe-t-il si l'appel à la BDF échoue au moment du rafraîchissement ? | ouvert | V.1
36 | TOM-11 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | Quel comportement attendre lorsqu'un utilisateur a plusieurs comptes dans la même banque ? | ouvert | V.1
37 | TOM-11 | Fanny | Mineure | 2026-05-02 | Quel est le nombre maximum de transactions à afficher par bloc bancaire, et une pagination ou un scroll sont-ils prévus ? | ouvert | V.1
38 | TOM-12 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | L'URL appelée est définie en HTTP : ne faut-il pas la sécuriser en HTTPS ? | ouvert | V.1
39 | TOM-12 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | Quel verbe HTTP est utilisé pour cet appel à la BDF, et comment notre système s'authentifie-t-il pour être autorisé à récupérer les relevés ? | ouvert | V.1
40 | TOM-12 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | Comment est prévue la gestion d'erreur du service BDF lors du téléchargement ? | ouvert | V.1
41 | TOM-12 | Fanny | Mineure | 2026-05-02 | Quel comportement côté utilisateur attendre lorsque le téléchargement du pdf est en cours de demande auprès de l'API ? | ouvert | V.1
42 | TOM-12 | Fanny | Mineure | 2026-05-02 | Si un utilisateur à plusieurs banques, peut-il télécharger plusieurs pdf en même temps ? | ouvert | V.1
43 | TOM-12 | Fanny | Mineure | 2026-05-02 | Le libellé du bouton diffère entre la spec (« Télécharger mes relevés de comptes ») et la maquette (« Télécharger mes relevés ») : lequel est à retenir ? | ouvert | V.1

## Sprint 3
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
44 | TOM-13 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | Comme pour les endpoints BDF de TOM-10 et TOM-12, l'URL est définie en HTTP : ne faut-il pas la sécuriser en HTTPS ? | ouvert | V.1
45 | TOM-13 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | Comme pour les deux autres endpoints BDF (TOM-10 et TOM-12), quel verbe HTTP et quel mécanisme d'authentification sont utilisés pour cet appel ? | ouvert | V.1
46 | TOM-13 | Fanny | Majeure | 2026-05-02 | Quelle est la fenêtre temporelle des transactions retournées par l'API (les 30 derniers jours, les 5 dernières opérations, ou autre critère) ? | ouvert | V.1
47 | TOM-13 | Fanny | Majeure | 2026-05-02 | Les transactions doivent-elles être affichées par date décroissante, par montant, ou dans l'ordre renvoyé par l'API ? | ouvert | V.1
48 | TOM-13 | Fanny | Mineure | 2026-05-02 | Le tableau repliable est-il fermé ou ouvert par défaut lors du chargement de la page ? | ouvert | V.1
49 | TOM-13 | Fanny | Majeure | 2026-05-02 | Aucun cas d'erreur n'est prévu : que voit l'utilisateur si le service BDF ne répond pas ou renvoie une erreur pendant le chargement des transactions ? | ouvert | V.1

## Sprint 4
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
50 | TOM-14 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | Il est mentionné une période paramétrable mais rien n'est décrit pour ceci, comment l'utilisateur modifie-t-il cette période ? | ouvert | V.1
51 | TOM-14 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | Si une transaction ne peut pas être classée dans un type de dépense connu, est-elle ignorée du calcul, regroupée dans une catégorie "Autre", ou bloquante ? | ouvert | V.1
52 | TOM-14 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | La maquette affiche des catégories de dépenses (Énergie, Mobilité, Alimentation…) : d'où proviennent ces catégories, et selon quels critères une transaction y est-elle associée ? | ouvert | V.1
53 | TOM-14 | Fanny | Majeure | 2026-05-02 | La spec ne précise pas ce qui s'affiche si aucune transaction ne correspond à la période choisie : camembert vide, message informatif ? | ouvert | V.1
54 | TOM-14 | Fanny | Majeure | 2026-05-02 | Si l'utilisateur a un grand nombre de types de dépenses différents, la lisibilité du graphique peut être compromise ; un nombre maximum de parts est-il prévu ? | ouvert | V.1
55 | TOM-14 | Fanny | Majeure | 2026-05-02 | La spec précise que la somme doit inclure toutes les banques ; si l'API BDF ne répond pas pour l'une d'elles, le graphique s'affiche-t-il quand même avec les données partielles, ou est-il bloqué ? | ouvert | V.1

## Sprint 5
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
56 | TOM-15 | Fanny | Critique | 2026-05-02 | Les deux options redirigent vers une « page de prise de rendez-vous » non documentée : quels sont son visuel et son fonctionnement ? | ouvert | V.1
57 | TOM-15 | Fanny | Mineure | 2026-05-02 | L'ouverture de la fenêtre du conseiller virtuel est décrite, mais quel mécanisme permet à l'utilisateur de la fermer sans sélectionner d'option ? | ouvert | V.1